## 工事履行報告書（様式第３号）
様式第３号（第１２条関係）
工 事 履 行 報 告 書 （中間前金払用）
年 月 日
様
住 所
受注者
氏 名
下記のとおり履行状況を報告します。
工事名
工 期 | 自 | 年 月 日 |  | 工期の1/2を経過した日 | 年 月 日
| 至 | 年 月 日
契約金額 |  |  | 契約金額の2分の1の額
税抜き契約金額（工事価格）
工 種 | 構成比 | 構成比相当額 | 予定工程 | 実施工程率 | 出来形金額 | 備 考
| ％ | 円 | ％ | ％ | 円
|  | 工事価格×構成比 |  | 予定工程に対する実施率 | 構成比相当額 ×実施工定率
計 | 0%
消費税及び地方消費税額
合 計 金 額
記入上の注意 | ①添付書類として同時に提出する工程表（予定工程と実施工程が対比できるもの）と記載内容が整合していること。
②構成比は、工事価格（契約金額から消費税及び地方消費税を控除した額）に占める各工種の構成割合を記入すること。
③実施工程率は、報告日時点での状況を記入すること。
④出来形金額は、構成比相当額に実施工程率を乗じた金額を記入すること。

## 工事履行報告書（様式第３号） 記載例
様式第３号（第１２条関係） | [5 empty] | 記載例
工 事 履 行 報 告 書 （中間前金払用）
2020-10-22
生駒市長 様
|  |  |  | 住 所 | 生駒市東新町8-38
受注者
|  |  |  | 氏 名 | 生駒建設㈱
下記のとおり履行状況を報告します。
工事名 | 生駒市流域関連公共下水道○○線工事
工 期 | 自 | 2020-09-01 |  | 工期の1/2を経過した日 | 2020-10-14
| 至 | 2020-11-25
契約金額 |  | 22000000 | 契約金額の2分の1の額 |  | 11000000
税抜き契約金額（工事価格） |  | 20000000
工 種 | 構成比 | 構成比相当額 | 予定工程 | 実施工程率 | 出来形金額 | 備 考
| ％ | 円 | ％ | ％ | 円
|  | 工事価格×構成比 |  | 予定工程に対する実施率 | 構成比相当額 ×実施工定率
準備工 | 2% | 400000 | 12% | 100% | 400000
立坑工 | 15% | 3000000 | 23% | 100% | 3000000
推進工 | 32% | 6400000 | 37% | 50% | 3200000
管布設・ﾏﾝﾎｰﾙ工 | 31% | 6200000 | 70% | 80% | 4960000
取り付け管工 | 5% | 1000000 | 86% | 0% | 0
舗装工 | 14% | 2800000 | 90% | 0% | 0
後片付け | 1% | 200000 | 100% | 0% | 0
計 | 100% | 20000000 |  |  | 11560000
消費税及び地方消費税額 |  |  |  |  | 578000
合 計 金 額 |  |  |  |  | 12138000 | ＞\11,000,000
記入上の注意 | ①添付書類として同時に提出する工程表（予定工程と実施工程が対比できるもの）と記載内容が整合していること。
②構成比は、工事価格（契約金額から消費税及び地方消費税を控除した額）に占める各工種の構成割合を記入すること。
③実施工程率は、報告日時点での状況を記入すること。
④出来形金額は、構成比相当額に実施工程率を乗じた金額を記入すること。

## 工程表（記載例）
請 負 者 | 生駒建設㈱ |  |  | 工 期 | 着 工 | 令和 ２ 年 ９ 月 １ 日
[5 empty] | 竣 工 | 令和 ２ 年 １１ 月 ２５ 日
生駒市流域関連公共下水道○○線工事 | [7 empty] | 工 事 工 程 表
| 月 日 | ９ 月 | １０ 月 |  |  |  | １１ 月 |  | 適 要
工 程 |  | 10 20 | 10 20 |  |  |  | 10 20
準備 工 事
立坑 工 事
推進 工 事
管渠布設・ﾏﾝﾎｰﾙ 工 事
取付管 工 事
附帯 工 事
後片付け 工 事
工 事
工 事
工 事
予定工程
実施工程
工期の１/２を経過した日